## Calendario
Fecha | Día | Semana | Eje | Formato | Plataforma | Objetivo | Hook | Copy | CTA | Hashtags | Horario publicación | Métrica esperada | Estado | Notas
11/07/2026 | Sábado | 1 | Partidos + orquesta | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Llenar el local con los cuartos de final | Hoy se define quién va a semifinales… y aquí lo ves en pantalla grande | Cuartos de final del Mundial HOY: Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza. Pantalla grande, cerveza helada y cuando acaba el partido… la orquesta se encarga del resto. Av. El Sol 527, SJL. | Reserva tu mesa por WhatsApp (link en bio) | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 #OrquestaEnVivo | 2h antes del primer partido (VERIFICAR hora Lima) | Medir línea base: alcance, reproducciones, visitas al perfil + DMs/WhatsApp | Pendiente | Verificar hora Lima de ambos partidos el 10/07. Grabar: gente celebrando goles, brindis, orquesta — banco de material para toda la semana.
12/07/2026 | Domingo | 1 | Zona / local | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Prueba social: mostrar el ambiente real con GENTE | Así se vivió el sábado en SJL | El partido, la orquesta y la gente de la zona. Esto fue anoche en Destino Final. Si te lo perdiste, esta semana hay revancha: semifinales martes y miércoles. | Comparte este reel con tu grupo y armen el plan | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 | 12:30 | Medir línea base: alcance, reproducciones, visitas al perfil + compartidos | Pendiente | Priorizar clips con personas: risas, brindis, reacción a goles. Sin gente no se publica: usar respaldo.
13/07/2026 | Lunes | 1 | Happy hour | Video (nativo) + flyer de apoyo en stories | TikTok + IG Reel + FB | Lanzar el happy hour y traer gente en día flojo | 2x1 de lunes a jueves. Sí, leíste bien. | HAPPY HOUR en Destino Final: de lunes a jueves, 4pm a 8pm, 2x1 en tragos seleccionados. El plan perfecto para después de la chamba o las clases. | Escríbenos "2x1" por DM y te guardamos mesa | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #HappyHour #2x1 | 12:30 (flyer solo en stories 18:30) | Medir línea base: alcance, reproducciones, visitas al perfil + DMs con "2x1" | Pendiente | Video del bartender preparando los tragos del 2x1 (manos, hielo, servida). Jean define lista de tragos ANTES. Arranca AD-2.
14/07/2026 | Martes | 1 | Partidos + happy hour | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Traer gente a la semifinal 1 en horario de happy hour | Semifinal del Mundial + 2x1: el martes no se queda en casa | Hoy juega Francia la primera semifinal y la vemos en pantalla grande. Si llegas de 4 a 8pm, tus tragos seleccionados van 2x1. Mundial + happy hour en tu zona. | Reserva por WhatsApp antes de las 4pm | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 #HappyHour | 2h antes del partido (VERIFICAR hora Lima) | Medir línea base: alcance, reproducciones, visitas al perfil | Pendiente | Rival de Francia sale del España–Bélgica del 10/07: confirmar equipos y hora antes de publicar.
14/07/2026 | Martes | 1 | Producto (tragos/cerveza) | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Antojo: producto en primer plano | Cerveza helada + semifinal: no hay mejor combinación | Así se ve tu mesa hoy: cerveza bien helada, la semifinal en pantalla y tu gente al lado. Se antoja solo. | Mándanos un DM y aparta tu mesa | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #CervezaHelada #Mundial2026 | 17:00 | Guardados + compartidos + DMs preguntando | Pendiente | REEL DE PRODUCTO: primer plano de cerveza sirviéndose, vaso sudado, pantalla de fondo. 15-20 seg.
15/07/2026 | Miércoles | 1 | Partidos | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Traer gente a la semifinal 2 | ¿Y si esta noche se define el campeón que todos queremos ver? | Segunda semifinal del Mundial HOY en Destino Final. Pantalla grande, buena música y la mejor hinchada de SJL. El bar de la zona donde el Mundial se vive de verdad. | Mándanos un DM y te guardamos mesa | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 | 2h antes del partido (VERIFICAR hora Lima) | Medir línea base: alcance, reproducciones, visitas al perfil + comentarios | Pendiente | Equipos salen de los cuartos del 11/07 (Nor/Ing vs Arg/Sui): confirmar antes de publicar.
16/07/2026 | Jueves | 1 | Universitarios | Video (nativo) + flyer de apoyo en stories | TikTok + IG Reel + FB | Lanzar el 10% de descuento universitario | Estudiante de SJL: tu 10% te está esperando | Si eres universitario, en Destino Final tienes 10% de descuento. Y si vienes de 4 a 8pm, se suma al 2x1 del happy hour. El punto de encuentro después de clases. | Escríbenos "UNI" por DM para tu 10% | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Universitarios #DescuentoUniversitario #HappyHour | 12:30 | Medir línea base: alcance, reproducciones, visitas al perfil + DMs con "UNI" | Pendiente | Jean confirma requisito (carné), días y si acumula con el 2x1 ANTES de publicar. Video con estudiantes reales si hay. Arranca AD-3.
16/07/2026 | Jueves | 1 | Producto (comida) | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Antojo: alitas y hamburguesas | Las alitas que acompañan cada partido | Crujientes, bañadas en salsa y directo del fuego a tu mesa. Nuestras alitas y hamburguesas artesanales son el otro motivo para venir. (El primero eres tú.) | Comparte con quien tiene que probarlas | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Alitas #Hamburguesas #FoodSJL | 19:00 | Guardados + compartidos + DMs preguntando | Pendiente | REEL DE PRODUCTO: alitas saliendo de cocina, queso derritiéndose, primeros planos. 15-20 seg.
17/07/2026 | Viernes | 1 | Partidos | Video (nativo) + flyer de apoyo en stories | TikTok + IG Reel + FB | Capturar a los hinchas de la Liga 1 | Vuelve la Liga 1… y la vemos aquí | Arranca el Torneo Clausura: Alianza recibe a Sport Huancayo y la U visita Tarma. Todos los partidos de tu equipo, en pantalla, con la carta completa de Destino Final. | Comenta tu equipo y reserva por WhatsApp | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Liga1 #Clausura2026 | 12:30 | Medir línea base: alcance, reproducciones, visitas al perfil + comentarios | Pendiente | Verificar programación/canal de la fecha 1 (L1 Max) antes de publicar.
18/07/2026 | Sábado | 2 | Partidos + orquesta | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Sábado completo: tercer puesto + orquesta | Hoy: partido por el tercer puesto + orquesta en vivo | Calentamiento para la gran final: hoy se juega el tercer puesto del Mundial y al terminar, orquesta en vivo. El sábado completo está en Av. El Sol 527. | Reserva tu mesa por WhatsApp | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 #OrquestaEnVivo | 2h antes del partido (VERIFICAR hora Lima) | Alcance ≥ promedio semana 1 +20% | Pendiente
18/07/2026 | Sábado | 2 | Producto (combo) | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Antojo: combo de partido | El combo de partido: cerveza + alitas + pantalla grande | Mañana es la final y este es el entrenamiento oficial: cerveza helada, alitas y el tercer puesto en pantalla. Tu mesa de mañana se reserva hoy. | Reserva para la FINAL de mañana por WhatsApp | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 #Alitas #CervezaHelada | 17:00 | Guardados + compartidos + DMs preguntando + reservas para la final | Pendiente | REEL DE PRODUCTO que además pre-vende la final del domingo.
19/07/2026 | Domingo | 2 | Partidos | Video + cobertura en vivo (flyer solo stories) | TikTok + IG Reel + FB | Evento central: llenar el local para la FINAL | La final del Mundial se ve en tu zona | HOY ES LA FINAL DEL MUNDIAL y en Destino Final se vive en pantalla grande. Ven con tu familia o tu barra, hay mesa para todos… si llegas temprano. Aforo limitado (70 personas). | Reserva tu mesa por WhatsApp AHORA (link en bio) | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 #FinalMundial2026 | Video 10:00 + stories desde 2h antes (VERIFICAR hora Lima) | N° de reservas/DMs + alcance récord de la campaña | Pendiente | Pieza más importante. Grabar TODO: goles, gritos, abrazos, mesas llenas. AD-1 termina hoy → esa noche, corte de resultados de AD-1.
20/07/2026 | Lunes | 2 | Zona / local | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Prueba social del evento de la final | Así se vivió la final del Mundial en SJL | Gritos, abrazos y la mejor hinchada de la zona. Gracias a todos los que vivieron la final con nosotros. Esto recién empieza: happy hour de lunes a jueves, 4 a 8pm. | Comparte si estuviste aquí (y etiqueta con quién) | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Mundial2026 #HappyHour | 12:30 | Alcance ≥ promedio semana 1 +20% + compartidos | Pendiente | Usar material del domingo. Protagonistas: las PERSONAS, no el local.
21/07/2026 | Martes | 2 | Happy hour + producto | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Empujar cócteles (subvendidos según POS) dentro del 2x1 | El 2x1 que casi nadie conoce: nuestros cócteles | Pisco sour, mojito, laguna azul, cuba libre… nuestra barra hace magia y de lunes a jueves (4–8pm) van con 2x1 si son tragos seleccionados. Ven a descubrir tu nuevo favorito. | Mándanos un DM con tu cóctel y te lo dejamos listo 2x1 | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #HappyHour #Cocteles #PiscoSour | 12:30 | Alcance ≥ promedio semana 1 +20% + guardados | Pendiente | Palanca F0: cócteles casi no se venden. REEL DE PRODUCTO: bartender preparando (shaker, hielo, servida final).
22/07/2026 | Miércoles | 2 | Club DF | Video (nativo) + flyer de apoyo en stories | TikTok + IG Reel + FB | Explicar el Club DF y captar socios | Cada sol que gastas aquí… te devuelve | ¿Ya eres del Club DF? Cada sol que consumes se convierte en 1 punto, y tus puntos se convierten en premios. Te registras en caja en 1 minuto con tu número de WhatsApp. | Escríbenos "CLUB" por WhatsApp y te registramos hoy | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #ClubDF #Puntos | 12:30 | N° de socios nuevos en POS esa semana | Pendiente | Video corto: cliente real registrándose en caja (con permiso). Coordinar con caja.
23/07/2026 | Jueves | 2 | Universitarios | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Consolidar el jueves universitario | Plan de jueves: salir de clases y caer aquí | Jueves = 10% de descuento universitario + happy hour 2x1 hasta las 8pm. Trae a tu grupo del ciclo y arma la previa del fin de semana en tu zona. | Etiqueta a tu grupo y reserven por DM | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Universitarios #HappyHour #JuevesUniversitario | 12:30 | Alcance ≥ promedio semana 1 +20% + etiquetas | Pendiente
23/07/2026 | Jueves | 2 | Producto (bartender) | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Contenido emocional: el bartender en acción | El que hace la magia detrás de la barra | Detrás de cada trago hay técnica, hielo y buen pulso. Nuestro bartender en acción — ven a verlo en vivo en el happy hour. | Mándanos un DM y reserva tu sitio en la barra | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Bartender #Cocteles | 19:00 | Guardados + compartidos + DMs preguntando | Pendiente | REEL DE PERSONA: manos, movimientos, servida. Genera confianza (feedback v1.1).
24/07/2026 | Viernes | 2 | Fiestas Patrias | Video (nativo) + flyer de apoyo en stories | TikTok + IG Reel + FB | Anunciar el programa de Fiestas Patrias | Fiestas Patrias se celebran en tu barrio | Se viene el 28 y 29 en Destino Final: pantalla, música y la mejor previa patriótica de SJL. Mañana sábado: orquesta en vivo. Guarda este post para no perderte nada. | Reserva para el 28-29 por WhatsApp | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #FiestasPatrias #28DeJulio | 12:30 | Guardados + reservas | Pendiente | AD-4 arranca SOLO si el corte de AD-1 (20 jul) lo valida. Confirmar programa del 28-29 con Jean.
25/07/2026 | Sábado | 3 | Partidos + orquesta | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Sábado de Liga 1 + orquesta | Sábado de fútbol y orquesta: el combo de siempre | Fecha 2 del Clausura en pantalla y orquesta en vivo por la noche. El sábado en SJL tiene nombre: Destino Final. | Reserva por WhatsApp y quédate al show | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Liga1 #OrquestaEnVivo | 12:30 (verificar programación de la fecha 2) | Alcance ≥ promedio semana 2 | Pendiente | Verificar qué partidos de la fecha 2 caen sábado.
25/07/2026 | Sábado | 3 | Zona / local (gente) | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Contenido emocional: brindis y orquesta | Un brindis por la gente de SJL | La orquesta suena, los vasos chocan y la zona se junta. Esto pasa cada sábado en Destino Final. | Comparte y etiqueta a tu grupo del barrio | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #OrquestaEnVivo #SJLdeNoche | 21:30 (durante la orquesta) | Guardados + compartidos + DMs preguntando | Pendiente | REEL DE PERSONAS: brindis, baile, orquesta. Publicar en caliente.
26/07/2026 | Domingo | 3 | Producto (cocina) | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Humanizar la marca: cocina y producto | Así salen las alitas que están dando que hablar en SJL | Detrás de cámaras: nuestras alitas, del fuego a tu mesa. Hechas aquí, en tu zona, con el punto exacto. ¿Ya las probaste? | Comparte con quien tiene que probarlas antes de patrias | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #Alitas #FoodTikTok | 12:30 | Alcance ≥ promedio semana 2 + guardados | Pendiente | Grabar en cocina con buena luz. Alitas = margen 43.75% (F0).
27/07/2026 | Lunes | 3 | Fiestas Patrias | Video (nativo) + flyer de apoyo en stories | TikTok + IG Reel + FB | Recordar el programa del 28-29 | Mañana empieza lo bueno: 28 y 29 en Destino Final | Programa patriótico: pantalla grande, música, happy hour 2x1 hoy y todo listo para el 28 y 29. Celebra el Perú en tu zona, sin cruzar toda Lima. | Reserva tu mesa del 28 por WhatsApp HOY | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #FiestasPatrias #VivaElPeru | 12:30 | Alcance ≥ promedio semana 2 + reservas | Pendiente
28/07/2026 | Martes | 3 | Fiestas Patrias | Cobertura + video | TikTok + IG Reel + FB | Cobertura del 28 y captación del público de feriado | ¡Feliz 28! Hoy se brinda por el Perú | ¡Felices Fiestas Patrias! Hoy celebramos a lo grande: ambiente patriótico, pantalla y la mejor carta de la zona. Abierto desde las 4pm (confirmar horario de feriado). | Ven directo o reserva por WhatsApp | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #FiestasPatrias #28DeJulio #VivaElPeru | 11:00 + stories durante el día | Alcance ≥ promedio semana 2 + ventas del día vs línea base | Pendiente | Confirmar con Jean horario especial de feriado ANTES de publicar.
29/07/2026 | Miércoles | 3 | Fiestas Patrias | Cobertura + video | TikTok + IG Reel + FB | Sostener el feriado día 2 | El 29 también se celebra (y mejor) | ¿Pensabas que el 28 fue todo? Hoy seguimos celebrando: segundo día de patrias en Destino Final. Mismo ambiente, misma zona, cero tráfico para llegar. | Reserva por WhatsApp: hoy repetimos | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #FiestasPatrias #29DeJulio | 11:00 + stories durante el día | Alcance ≥ promedio semana 2 | Pendiente
30/07/2026 | Jueves | 3 | Happy hour + universitarios | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Reactivar tras feriado con HH + 10% uni | ¿Resaca de patrias? El 2x1 la cura | Volvemos a la rutina, pero con estilo: happy hour 2x1 de 4 a 8pm y 10% de descuento universitario. El jueves perfecto para alargar las patrias un día más. | Escríbenos "UNI" o "2x1" por DM | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #HappyHour #Universitarios | 12:30 | Alcance ≥ promedio semana 2 + DMs | Pendiente
30/07/2026 | Jueves | 3 | Producto (tragos) | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Antojo: tragos seleccionados del 2x1 | Estos son los tragos que van 2x1 (guarda este video) | Uno por uno: los tragos seleccionados del happy hour. De lunes a jueves, 4 a 8pm, pides uno y llegan dos. | Guarda este video y mándalo a tu compa | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #HappyHour #Cocteles #2x1 | 17:00 | Guardados + compartidos + DMs preguntando | Pendiente | REEL DE PRODUCTO: desfile de tragos con nombre en pantalla.
31/07/2026 | Viernes | 3 | Club DF + cierre | Video (nativo) | TikTok + IG Reel + FB | Cerrar campaña y convertir alcance en socios Club DF | 3 semanas, un Mundial, unas patrias… y una comunidad | Un Mundial, Fiestas Patrias, orquestas y mucha gente de SJL que ya es parte de la casa. Gracias. Si aún no eres del Club DF, regístrate en caja: cada sol suma puntos y agosto viene con más. | Escríbenos "CLUB" por WhatsApp y únete hoy | #DestinoFinal #SJL #SanJuanDeLurigancho #RestobarLima #ClubDF #GraciasSJL | 12:30 | Socios Club DF totales vs meta (≥30) + resumen de campaña | Pendiente | Editar highlights con lo mejor de las 3 semanas: goles, brindis, orquesta, cocina.

## Stories diarias
Cuándo | Hora | Story | CTA / elemento interactivo
Lunes a jueves | 15:30 | Recordatorio: "El happy hour 2x1 arranca en 30 min" (boomerang de tragos) | Sticker de cuenta regresiva a las 4pm + "responde y reserva"
Días de partido | 2h antes (verificar hora Lima) | "HOY juega [equipo]: lo vemos aquí en pantalla grande" + hora confirmada | Sticker de encuesta: ¿quién gana? + link WhatsApp
Días de partido | Durante el partido | 2-3 clips del ambiente EN VIVO: goles, gritos, brindis, gente celebrando | Ubicación Av. El Sol 527 + mención @
Sábados (11, 18, 25) | 18:00 | "Esta noche: orquesta en vivo después del partido" | Cuenta regresiva + "reserva por WhatsApp"
Martes y jueves | 13:00 | Encuesta de producto: "¿Pisco sour o mojito?" / "¿Alitas BBQ o picantes?" | Encuesta de 2 opciones (insumo para F1)
Todos los días | 21:00 | CTA Club DF: "¿Ya sumaste tus puntos de hoy? 1 sol = 1 punto" | Link a carta digital destinofinal.vercel.app
Jueves | 12:00 | "Jueves universitario: 10% con tu carné + 2x1 hasta las 8pm" | Sticker de pregunta: ¿de qué universidad eres? (insumo para F1)
Diario (cuando pase) | En caliente | Momentos reales: bartender sirviendo, plato saliendo de cocina, mesa que llega | Sin producción: autenticidad > perfección
Si una pieza principal no se pudo grabar | Horario de la pieza | RESPALDO: repostear flyer del eje del día + story del local en vivo | Mantiene la cadencia sin romper el calendario

## Pauta Meta
ID | Anuncio | Objetivo Meta | Audiencia | Radio geo | Fechas | Presupuesto (S/) | Creativo | KPI primario | Condición de lanzamiento
AD-1 | El Mundial se vive en Destino Final | Alcance / visitas al perfil | 18-45 años, SJL | 3 km desde Av. El Sol 527 | 11-19 jul | 120 | VIDEO del local con pantalla + gente (pieza del 11/07) | Alcance, visitas al perfil, DMs | Lanza el 11/07 (ancla de la campaña — mayor presupuesto)
AD-2 | Happy hour 2x1 lun-jue | Mensajes | 25-40 años, SJL (chamba) | 3 km desde Av. El Sol 527 | 13-31 jul | 70 | Reel del bartender (pieza del 13/07) | Mensajes "2x1" + canjes registrados | Lanza el 13/07
AD-3 | 10% descuento universitario | Mensajes | 18-26 años, interés: universidades | 3 km desde Av. El Sol 527 | 16-31 jul | 50 | Video universitario (pieza del 16/07) | Mensajes "UNI" + canjes con carné | Lanza el 16/07 — separado de AD-2 para leer cada eje
AD-4 | Fiestas Patrias + orquesta en vivo | Alcance | 18-50 años, SJL | 3 km desde Av. El Sol 527 | 24-29 jul | 60 | Video programa patrias (pieza del 24/07) | Alcance + ventas 28-29 vs línea base | CONDICIONADO: se lanza solo tras revisar el corte de AD-1 (20/07); si AD-1 rindió mal, se replantea creativo/audiencia antes de gastar
| TOTAL | [6 empty] | Tope aprobado: S/ 300 (no exceder)

## KPIs
Prioridad | KPI | Fórmula / fuente | Frecuencia | Responsable | Línea base (09/07) | Meta al 02/08 (booleana)
1 - Ventas | Ventas por día de la ventana 11-31 jul | POS Supabase (ordenes, pagos) | Diario / corte semanal | Jean/Harness | 6 días activos, S/ 1,668 (F0) | Reporte de cierre comparado vs F0
1 - Ventas | Ticket promedio de la ventana | POS: ventas / N° órdenes | Semanal | Jean/Harness | S/ 50.55 (F0, preliminar) | Medido y comparado vs F0
1 - Ventas | Clientes nuevos | POS tabla clientes + conteo de caja | Semanal | Jean | 8 registrados | Registrado por semana
1 - Ventas | ROAS aproximado (proxy) | Venta atribuible a canjes de promos / gasto de pauta acumulado | Cierre | Jean/Harness | — | Calculado al cierre (atribución local imperfecta: usar canjes como proxy, no como verdad absoluta)
2 - Acción | Mensajes recibidos (DM IG + WhatsApp) | Bandejas IG/WhatsApp (conteo con palabra clave: 2x1, UNI, CLUB) | Diario | Asistente | 0 | Registro diario existe
2 - Acción | Reservas registradas | Cuaderno/registro de reservas por WhatsApp | Diario | Asistente | 0 | Registro existe; pico esperado: final 19/07 y 28-29/07
2 - Acción | Canjes happy hour / 10% uni | Conteo manual del personal + POS | Diario | Personal de sala | 0 | Registro semanal existe
3 - Alcance | Piezas principales publicadas | Conteo vs hoja Calendario | Semanal | Asistente | 0 | ≥24 de 27
3 - Alcance | Gasto en pauta | Meta Ads Manager | Semanal | Jean | S/ 0 | ≤ S/ 300 total
3 - Alcance | Seguidores Instagram | App IG (captura semanal) | Semanal | Asistente | 24 | ≥150 (secundario: no sacrificar ventas por seguidores)
3 - Alcance | Seguidores TikTok | App TikTok (captura semanal) | Semanal | Asistente | PENDIENTE: capturar al iniciar | Registrado inicio y cierre
3 - Alcance | Página Facebook activa | Meta Business Suite | Única | Asistente | Inactiva (en creación) | Activa y publicando
3 - Alcance | Socios Club DF | POS Supabase, tabla clientes | Semanal | Jean | 8 | ≥30
Control | Horas de partido verificadas antes de publicar | Checklist del asistente | Por pieza | Asistente | — | 0 correcciones por dato falso

## Checklist pre-lanzamiento
# | Pendiente (BLOQUEA la pieza indicada, no toda la campaña) | Responsable | Fecha límite | Estado
1 | Lista de tragos seleccionados del 2x1 (bloquea pieza del 13/07 y AD-2) | Jean | 12/07 | Pendiente
2 | Requisito del 10% universitario: ¿carné? ¿qué días? ¿acumula con 2x1? (bloquea pieza del 16/07 y AD-3) | Jean | 15/07 | Pendiente
3 | Hora Lima de cada partido: verificar 1 día antes, SIEMPRE (bloquea cada pieza de partido) | Asistente | 1 día antes c/u | Recurrente
4 | Equipos clasificados a semis y final: confirmar antes de publicar (piezas 14, 15, 19/07) | Asistente | 1 día antes c/u | Recurrente
5 | Programa exacto de Fiestas Patrias 28-29 (bloquea piezas del 24 y 27/07 y AD-4) | Jean | 23/07 | Pendiente
6 | Horario especial de feriado 28-29 jul (bloquea pieza del 28/07) | Jean | 27/07 | Pendiente
7 | Número de WhatsApp para reservas visible en bio de IG/TikTok/FB (bloquea TODOS los CTA) | Asistente | 11/07 | Pendiente
8 | Página de Facebook activada en Meta Business Suite (bloquea crossposting FB) | Asistente | 11/07 | Pendiente
9 | Captura de seguidores TikTok al inicio (línea base pendiente de F0) | Asistente | 11/07 | Pendiente